Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»

Акт

планового контрольного мероприятия финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермского муниципального района».

г. Пермь                                                                                       07.04.2021 г.

1.1. Основания для проведения контрольного мероприятия постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», приказ финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 29.03.2021 № 66 «О проведении проверки».

1.2. Объект контрольного мероприятия: финансово-экономического управления Пермского муниципального района ИНН 5948017117 ОГРН 1025902402130. Место нахождения Учреждения: 614506, Пермский край, город Пермь, Верхне-Муллинская улица, 71.

Юридический адрес: 614506, Пермский край, город Пермь, Верхне-Муллинская улица, 71.

Сокращенное наименование: ФЭУ Пермского муниципального района.

1.3. Тема контрольного мероприятия:

Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском  муниципальном районе».

1.4. Исполнители: главный специалист контрольно-ревизионного отдела финансово - экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» Вотинова Ю.А.

1.5. Проверяемый период: 2020 год.

1.6. Место проведения проверки: проверка проводилась в финансово-экономическом управлении Пермского муниципального района.

1.7. Срок проведения проверки: с 01.04.2021 г. по 05.04.2021 г.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

1.9. Общие положения:

Финансово-экономическое управление (далее ФЭУ Пермского муниципального района) является структурным подразделением администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» и входит в систему органов местного самоуправления.

В проверяемом периоде правом первой подписи обладали:

- заместитель главы администрации муниципального района по экономическому развитию, начальник финансово-экономического управления Гладких Т.Н.

- заместитель начальника финансово-экономического управления, начальник бюджетного отдела Косых И.Ф.

- заместитель начальника финансово-эконмического управления, начальник отдела учета и отчетности Кузнецова Г.М.

Правом второй подписи обладали заместитель директора – главный бухгалтер МКУ «ЦБУ Пермского муниципального района» Стрелкова Н.С., начальник отдела бюджета органов власти и казенных учреждений МКУ «ЦБУ Пермского муниципального района» Гончарова О.Н.

В соответствии с заключенным соглашением от 23.01.2019 № 17, ведение бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета и составление отчетности осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального района».

2. Проверкой установлено:

Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016–2020 годы» за 2020 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на период 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1370 (далее – МП). В течение 2020 года изменения в МП вносились 5 раза.

При проверке использовались данные Программы в редакции постановления администрации от 17.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-240 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1370.

Координатор Программы – заместитель главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию.

Ответственным исполнителем Программы является ФЭУ Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы являются администрация Пермского муниципального района, МКУ «Цент бухгалтерского учета Пермского муниципального района», МКУ «Управление закупок Пермского муниципального района».

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок № 1317), годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» за 2020 год (далее – Годовой отчет по МП) подготовлен ответственным исполнителем, подписан координатором программы и размещен на официальном сайте администрации Пермского муниципального района и сайте ФЭУ Пермского муниципального района 09.03.2021 года, в соответствии с  пунктом 10 раздела 5 Порядка № 1317.

Годовой отчет по МП подготовлен в установленный пунктом 6 раздела 5 Порядка № 1317 срок, то есть до 10 марта года, следующего за отчетным.

К Годовому отчету по МП приложены следующие формы:

- Отчет о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района» (Приложение 7 к Порядку № 1317);

- Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» за счёт бюджетных средств за 2020 год (Приложение 8 к Порядку № 1317);

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» за счёт бюджетных средств за 2020 год (Приложение 9 к Порядку № 1317);

- пояснительная записка.

Формы, приложенные к Годовому отчету по МП, соответствуют приложениям 7-9, утвержденным Порядком № 1317 (пункт 6 раздела 5).

В связи с тем, что меры муниципального регулирования в сфере реализации МП к Годовому отчету по МП за 2020 год не применялись, отчет, соответствующий приложению 10 к Порядку № 1317, не представлен.

При проверке достоверности данных о достижении показателей МП, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности МП выявлено следующее:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение показателей от плановых значений/ (Выполнение, перевыполнение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» за счёт бюджетных средств за 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 94 | 97,6 | 3,6 п. (3,8%) |
| 2 | Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативом отчислений | % | не более 10 | 0 | - 10 п. (100%) |
| 3 | Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль | % | не менее 14 | 25,8 | 11,8 п. (84,3%) |
| 4 | Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года | % | не менее 30 | 32,5 | 2,5 п. (8,3%) |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н | % | 100 | 100 | 0 п. (100%) |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района | % | не менее 95 | 107,4 | 12,4 п. (13,1%) |
| 3 | Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района | % | не менее 95 | 94,9 | - 0,1 п.(0,1 %) |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения | Тыс. руб./чел. | не менее 5,4 | 5,7 | 0,3 п. (5,6%) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | не менее 95 | 99 | 4 п. (5,1 %) |

Проверка достоверности данных о достижении показателей МП показала:

Муниципальная программа:

1. Источником информации показателя - «Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ» является Отчёт об исполнении консолидированного бюджета Формы 428 (ветка 95) (далее –  Отчет Формы 428).

В соответствии с Отчетом Формы 428 объем расходов бюджета ПМР в рамках муниципальных программ за 2020 год составил - 4486044,8 тыс. руб., общий объем расход бюджета Пермского муниципального района за 2020 год составил 4595820,52 тыс. руб., соответственно, доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ составила - 97,60% (4 486 044,8/4595 820,52*100%), что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

2. Источником информации показателя - «Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативом отчислений» является долговая книга, Отчет Формы 428.

В соответствии с Отчетом Формы 428 объем доходов бюджета района налоговых и налоговых поступлений за 2020 год составил – 1654734,5 тыс. руб. и информация из долговой книги о долговых обязательствах Пермского муниципального района за 2020 год к объем долга = 0, в связи с отсутствием потребности в 2020 году средства кредитных организаций и кредиты из бюджетов других уровней не привлекались, что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

3. Источником информации показателя – «Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый муниципальный контроль» является Отчет Формы 428, информация об объемах проверенных средств от контрольно-ревизионного отдела ФЭУ Пермского муниципального района.

В соответствии с информацией от контрольно-ревизионного отдела, объем расходов бюджета проверенных средств составил 1313794,50 тыс. руб., расход бюджета по отчету ф. 428 (ветка 95) в объеме 5083535,70 тыс. руб., соответственно, доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый муниципальный контроль составила - 25,8 % (1313794,50/5083535,70*100), что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

4. Источником информации показателя – «Роста налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года» являются отчет о налоговой базе и структуре налоговых начислений по налогам и сборам Федеральной налоговой службы (5-НДФЛ, 5-МН, 5-ТР, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН).

В соответствии с отчетом о налоговой базе и структуре налоговых начислений по налогам и сборам, база начислений за 2015 год составила -1567100 тыс. руб., база начислений за 2019 года составила - 2076029,3 тыс. руб., соответственно, рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года составил - 132,5 % (2076029,3/1567100*100), что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

Подпрограмма 1:

1. Источником информации показателя – «Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом  Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н» является сайт Пермского муниципального района, раздел «Публичный бюджет».

В соответствии с пунктом 22 Методических рекомендаций, утвержденным приказом  Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н» Финансовым органам публично-правового образования рекомендуется составлять и публиковать бюджеты для граждан на основе следующих документов: проекта закона (решения) о бюджете, закона (решения) о бюджете, проекта закона (решения) об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

- проект бюджета Пермского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 года размещенный на сайте администрации Пермского муниципального района 20.11.2019 года;

- решение о бюджете Пермского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 года размещено на сайте администрации Пермского муниципального района 09.01.2020 года;

- исполнение бюджета  Пермского муниципального района за 2019 год размещено на сайте администрации Пермского муниципального района 05.05.2020 года;

- проект бюджета Пермского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 года размещено на сайте администрации Пермского муниципального района 18.11.2020 года;

- решение о бюджете Пермского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 года размещено на сайте администрации Пермского муниципального района 28.12.2020 года в соответствии с приказом  Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н показатель «Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» выполнен на 100 %, что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

2. Источником информации показателя – «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района» является Отчет Формы 428.

В соответствии с отчетом Формы 428 объем налоговых и неналоговых доходов (факт) составил - 1654734,5 тыс. руб., объем налоговых и неналоговых доходов (план) составил - 1540565,6 тыс. руб., соответственно, уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района составила - 107,4 % (1654734,5 / 1540565,6 * 100), что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

3. Источником информации показателя – «Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района» является Отчет Формы 428.

В соответствии с Отчетом Формы 428 общий объем расходов бюджета ПМР составил – 4595820,52 тыс. руб. (факт), общий объем расходов бюджета ПМР составил – 4845291,51 тыс. руб. (план) за 2020 год.

Резервные фонды составили – 4315,64 тыс. руб., (план), резервные фонды составили – 0 руб. (факт) за 2020 год.

Соответственно, уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района составил - 94,90 %.

4845291,51 - 4315,64 = 4840975,87 тыс. руб.

4595820,52/4840975,87*100, что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

Подпрограмма 2:

Источником информации показателя – «Объема собственных доходов сельских поселений на душу населения» является Отчёт Формы 428, статистический бюллетень «Оценка численности постоянного населения Пермского края».

В соответствии с Отчётом Формы 428 объем собственных доходов составил - 656235,88 тыс. руб., согласно статистическому бюллетеню «Оценка численности постоянного населения Пермского края» численность составила -  115117 чел., соответственно, объем собственных доходов сельских поселений на душу населения составил 5,70 тыс. руб.(656235,88/115117), что соответствует данным, отраженным в Годовом отчете по МП.

Подпрограмма 3:

Источником информации показателя – «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей» является годовой отчет об исполнении программы.

В соответствии с годовым отчетом показатель рассчитывается, как среднее значение процентного отношения фактических значений показателей к плановым значениям показателей программы и подпрограмм в соответствии с Порядком оценки эффективности достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм):

(100%+100%+100%+100%+100%+99,9%+100%)/7 = 99,9%, что соответствует данным, отраженным в годовом отчете по МП.

При проверке отчета о финансовом обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2020 год направленных на реализацию МП выявлено следующее:

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. |  | Отклонение, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего: в т.ч.: | 350 970,0 | 350 467,9 | - 502,1 | 99,9% |
|  | Бюджет Пермского района | 262 492,2 | 261 990,1 | - 502,1 | 99,8% |
|  | Краевой бюджет | 72 081,8 | 72 081,8 | 0 | 100% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Бюджеты поселений | 16 396,0 | 16 396,0 | 0 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе» | Всего: в т.ч.: | - | - | - | - |
|  | Бюджет Пермского района | - | - | - | - |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района» | Всего: в т.ч.: | 236 672,9 | 236 293,4 | - 379,5 | 99,8% |
|  | Бюджет Пермского района | 210 907,0 | 210 527,5 | -379,5 | 99,8% |
|  | Краевой бюджет | 25 765,9 | 25 765,9 | 0 | 100% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: в т.ч.: | 114 297,1 | 114 174,5 | -122,6 | 99,9% |
|  | Бюджет Пермского района | 51 585,2 | 51 462,6 | -122,6 | 99,8% |
|  | Краевой бюджет | 46 315,9 | 46 315,9 | 0 | 100% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Бюджеты поселений | 16 396,0 | 16 396,0 | 0 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

При проверке исходными данными является сводная бюджетная роспись (АЦК-Финансы).

По данным анализа следует, не освоены средства в сумме 502,1 тыс. руб., в том числе:

По подпрограмме 2: «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»:

- не использованы средства бюджета района в сумме 379,5 тыс. руб. из них не подтвердили потребность в субсидии в сумме 22,8 тыс. руб. Хохловское сельское поселение, возвращен остаток неиспользованных средств в бюджет Пермского муниципального района  в общей сумме 356,7 тыс. руб. Бершетским, Платошинским и Фроловским поселениями.

По подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- не использованы средства бюджета района в сумме 122,6 тыс. руб. из них МКУ закупки Пермского муниципального района 69,9 тыс. руб. и МКУ ЦБУ Пермского муниципального района 52,7 тыс. руб.

Проверка оценки эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 раздела 5 Порядка, представлена оценка эффективности реализации МП. В соответствии с приложением 11 к Порядку проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | Планируемое значение | Фактическое значение | Отклонение показателей от плановых значений | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» за счёт бюджетных средств за 2020 год | Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ | 94 | 97,60 | 3,6 | 1,04 |
|  | Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативом отчислений | 10 | 0 | - | - |
|  | Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль | 14 | 25,8 | 11,8 | 1,84 |
|  | Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 | 30 | 32,5 | 2,5 | 1,08 |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе» | Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 95 | 107,4 | 12,4 | 1,13 |
|  | Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района | 95 | 94,9 | -0,1 | 0,99 |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района» | Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения | 5,4 | 5,7 | 0,3 | 1,06 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей | 95 | 99,9 | 4,9 | 1,05 |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила:

В соответствии с пунктом 1 приложением 11 к Порядку 1317 оценка эффективности достижения целевых показателей МП (подпрограммы), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее», при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

Муниципальная программа:

| Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей) | Сдц=(1,0+1,0+1,0+1,0)/4=1,0 |
| --- | --- |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МП:

Уф = 350 467,9 тыс. руб. / 350 970,0 тыс. руб.*100% = 99,9%, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП, где Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Эффективность реализации МП составила:

Эмп = 1,0 х 99,9% = 99,9%, данное значение соответствует значению, представленному в Годовом отчете по МП.

По итогам оценки эффективности реализации Программы за 2020 год МП имеет значение 99,9%, Программа является эффективной, что соответствует данным Годового отчета по МП.

Данный расчет оценки степени достижения целей и решения задач  соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе»:

| Сдц1=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей) | Сдц=(1,0+1,0+0,99)/3=0,997 |
| --- | --- |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1:

Затраты не запланированы.

УФ=100%

Эффективность реализации подпрограммы составила 99,7=(0,997*100)

Данный расчет оценки степени достижения целей и решения задач  соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП, реализация подпрограммы 1 в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»:

| Сдц2=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей) | 1,06/1=1,06 |
| --- | --- |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2:

УФ=236293,4/236672,9*100%=99,8

Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения, тыс. руб./ чел., принимается равным 1, так как есть условие «не менее».

Фактически показатель составил 1,06.

Эффективность реализации подпрограммы 2 составила:

99,8 (1,0*99,8)

Данный расчет оценки степени достижения целей и решения задач  соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП, реализация подпрограммы 2 в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации МП»:

| Сдц3=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей) | (100%+100%+100%+100%+100%+99,9%100%)/7=99,9 |
| --- | --- |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 3:

УФ=114174,5/114297,1*100%=99,9%

Эффективность реализации подпрограммы 3 составила:

104,9 (1,05*99,9)

Данный расчет оценки степени достижения целей и решения задач  соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП, реализация подпрограммы 3 в 2020 году является эффективной.

По итогам оценки эффективности реализации МП за 2020 год МП имеет значение 99,9%, МП является эффективной, что соответствует данным Годового отчета по МП.

По итогам оценки эффективности всех трех подпрограмм за 2020 год  имеет значение 101,5% (99,7+99,8+104,9)/3. Так в 2020 году реализация МП и подпрограмм является эффективной, что соответствует данным Годового отчета по МП.

Главный специалист контрольно-ревизионного

отдела ФЭУ администрации Пермского

муниципального района                                                                    Вотинова Ю.А.

(руководитель контрольного мероприятия)                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

"        "                           2021 г.

Один экземпляр акта получил:

_______________               ____________________             _______________

(должность)                                       (дата, подпись)                                          (расшифровка подписи)