Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2017-2019  годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2017 год  и на плановый период  2018-2019 годов

27.05.2016

98-р

В соответствии со статьями 154, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 23, 26, 27, 28 Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания от 26 сентября 2013 № 376, в целях упорядочения взаимодействия участников бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе и сельских поселений:

1. Утвердить   прилагаемый   План   подготовки   прогноза   социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2017-2019 годы,  проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – План).

2. Установить,    что    формирование    проекта   бюджета    Пермского муниципального района осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений бюджетной и налоговой политики Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Установить, что формирование расходной части бюджета Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов осуществляется в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального района и непрограммных мероприятий, ответственными по которым являются заместители главы администрации Пермского муниципального района в соответствии с закрепленными полномочиями.

4. Заместителям    главы   администрации     Пермского    муниципального района, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района обеспечить персональный контроль за исполнением предусмотренных настоящим распоряжением мероприятий.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль  исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района                                                                         В. Ю. Цветов

Утвержден

распоряжением

администрации Пермского

муниципального района

от   27.05.2016  №  98-р

# План

# подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2017-2019 годы,

# проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2017 год

# и на плановый период   2018 и 2019 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | # Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и представление исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов в органы государственной власти Пермского края |  |  |
| 1.1 | Представление в финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района (далее - финансово-экономическое управление) информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг | # за пять дней до срока, установленного распоряжением губернатора Пермского края | Функциональные органы администрации муниципального района (далее – функциональные органы), МКУ Управление благоустройством Пермского района (далее - управление благоустройством) |
| 1.2. | Представление информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в министерство территориального развития Пермского края | # в сроки, установленные распоряжением губернатора Пермского края | Финансово-экономическое управление |
| 1.3. | Заполнение таблиц по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края, и согласование исходных данных с органами государственной власти Пермского края | # за пять дней до срока, установленного распоряжением губернатора Пермского края | Функциональные органы, управление благоустройством |
| 2. | Актуализация нормативных правовых актов в области бюджетной политики: |  |  |
| 2.1. | Представление в финансово-экономическое управление предложений по внесению изменений: - в решение Земского Собрания Пермского муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе»; - в Приказ финансово-экономического управления «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального района» | до 3 августа 2016 г. до 1 сентября 2016 г. | Функциональные органы, администрации сельских поселений, МУ УКС, управление благоустройством |
| 2.2. | Подготовка и направление в Земское Собрание проекта решения Земского Собрания «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе» | до 10 августа 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.3. | Утверждение правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в порядки определения нормативных затрат муниципальных услуг (работ), размеры стоимости муниципальных услуг (работ) | до 15 августа 2016 г. | Управление образования Пермского муниципального района (далее - управление образования), управление по делам культуры и спорта Пермского муниципального района (далее – управление культуры и спорта) |
| 2.4. | Подготовка проекта Приказа начальника финансово-экономического управления «О внесении изменений в приказ «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований» | до 15 сентября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.5. | Подготовка проектов правовых актов по отмене или приостановлению действия правовых актов, устанавливающих расходные обязательства района, на выполнение которых не предусмотрены средства проектом бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | до 15 сентября 2016 г. | Функциональные органы, МУ УКС, управление благоустройством |
| 2.6. | Подготовка проектов правовых актов об установлении новых расходных обязательств | до 15 сентября 2016 г. | Функциональные органы, МУ УКС, управление благоустройством |
| 2.7. | Утверждение Приказа начальника финансово-экономического управления «О порядке применения бюджетной классификации расходов» при составлении проекта бюджета Пермского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | до 26 сентября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3. | Подготовка прогноза социально-экономического развития на 2017 - 2019 годы, проекта бюджета района на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов |  |  |
| 3.1. | Представление в финансово-экономическое управление данных, необходимых для составления прогноза социально-экономического развития, бюджета района на 2017-2019 годы: |  |  |
| 3.1.1. | - перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, соединяющих населенные пункты района, находящихся в собственности Пермского муниципального района, а также протяженность автомобильных дорог с указанием типа покрытия, находящихся в собственности сельских поселений | до 4 июля 2016 г. | Управление благоустройством |
| 3.1.2. | - прогноз поступлений доходов в консолидированный бюджет района на 2017-2019 годы: - прогноз доходов от сдачи в аренду земли в разрезе поселений с указанием площадей и кадастровой стоимости земельных участков по видам земель и категориям земель, применяемых ставках арендной платы; - прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности района; - прогноз поступления доходов от реализации имущества; - прогноз поступлений от продажи земельных участков в разрезе поселений; - прогноз поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций; - прогноз поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов; - прогноз поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; - прогноз поступлений платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; - прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | до 03 августа 2016 г. | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (далее - комитет имущественных отношений) |
| 3.1.3. | - прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2017-2019 годы | до 03 августа 2016 г. | Управление благоустройством |
| 3.1.4. | - план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2017-2019 годы и ожидаемые итоги деятельности за 2016 год | до 03 августа 2016 г. | МУП редакция газеты «Нива», управление благоустройством |
| 3.1.5. | - программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2017-2019 годы | до 03 августа 2016 г. | Комитет имущественных отношений |
| 3.1.6. | - проект распоряжения администрации района «О проведении организационно-штатных мероприятий» | до 10 августа 2016 г. | Залазаев В. К. – заместитель главы администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата администрации района |
| 3.1.7. | - расчет нормативов финансовых затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | до 17 августа 2016 г. | Управление благоустройством |
| 3.1.8. | - формирование муниципального задания в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг на 2017-2019 годы для учреждений, финансируемых из бюджета района и предоставление информации на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 17 августа 2016 г. | Управление образования, управление по делам культуры и спорта |
| 3.1.9. | - расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и предоставление расчетов на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 17 августа 2016 г. | Управление образования, управление по делам культуры и спорта |
| 3.1.10. | - план развития общественной инфраструктуры на 2017 год и предложения по строительству объектов общественной инфраструктуры до 2019 года. | до 05 сентября 2016 г. | Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района |
| 3.1.11. | - финансово-экономическое обоснование по программным мероприятиям и расчетные показатели по бюджету на 2017-2019 годы по непрограммным расходам | до 5 сентября 2016 г. | Функциональные органы, управление благоустройством |
| 3.1.12. | - предложения по участию в федеральных и государственных программах (с учетом заявок сельских поселений) на 2017 – 2019 годы | до 05 сентября 2016 г. | Заместители главы Пермского муниципального района администрации района, руководитель аппарата администрации района |
| 3.1.13. | - предложения по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог с учетом долевого участия в софинансировании со средствами Дорожного фонда Пермского края | до 05 сентября 2016 г. | Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района |
| 3.1.14. | - расчеты на выполнение передаваемых полномочий | 9 сентября 2016 г. | Функциональные органы, управление благоустройством |
| 3.1.15. | - приказы об утверждении стоимости нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением | до 24 сентября 2016 г. | Управление образования, управление по делам культуры и спорта |
| 3.1.16. | - решение учредителей Фонда молодежных инициатив Пермского муниципального района об утверждении взноса на обеспечение деятельности Фонда на 2017-2019 годы | до 30 сентября 2016 г. | Фонд молодежных инициатив Пермского муниципального района |
| 3.1.17. | - фрагменты реестров расходных обязательств на 2017-2019 годы - уточненные фрагменты реестров расходных обязательств на 2017-2019 годы | до 26 сентября 2016 г. до 10 октября 2016 г. | Функциональные органы, МУ УКС, управление благоустройством |
| 3.2. | Представление администрациями поселений прогнозных данных в соответствии с приложением к Плану | в сроки, установленные приложением к Плану | Администрации сельских поселений |
| 3.3. | Заполнение таблиц по исходным данным по проекту консолидированного бюджета района и направление их в администрации поселений | до 22 июля 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.4. | Рассмотрение предложений администраций поселений по изменению и уточнению исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018– 2019 годы и представление согласованных исходных данных на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 5 августа 2016 г. | Финансово-экономическое управление, администрации сельских поселений |
| 3.5. | Проведение совещаний по согласованию исходных данных по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с администрациями поселений (при наличии разногласий) | до 5 августа 2016 г., по отдельному графику | Финансово-экономическое управление, администрации сельских поселений |
| 3.6. | Разработка проекта правового акта администрации района об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | до 5 сентября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.7. | Проведение предварительных расчетов по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представление его на рассмотрение главе администрации района | до 12 сентября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.8. | Проведение совещания у главы администрации муниципального района с руководителями функциональных органов администрации района по предварительным расчетам по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | с 12 по 16 сентября 2016 г., по отдельному графику | Функциональные органы, МУ УКС, управление благоустройством |
| 3.9. | Проведение совещаний у главы администрации муниципального района с главами поселений по согласованию объемов средств, передаваемых из районного бюджета на исполнение передаваемых полномочий поселениям, объемов долевого участия в проектах и программах, строительстве объектов общественной инфраструктуры поселения | по отдельному графику | Финансово-экономическое управление |
| 3.10. | Подготовка проекта бюджета Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представление его на рассмотрение главе администрации района | до 26 сентября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.11. | Внесение изменений в нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ, согласование ФЭУ | до 1 октября 2016 г. | Функциональные органы, управление благоустройством |
| 3.12. | Представление на заключение в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района нормативно-правового акта о внесении изменений в муниципальную программу | до 15 октября 2016 г. | Заместители главы администрации Пермского муниципального района, ответственные за разработку муниципальных программ |
| 3.12. | Формирование заявки в Министерство территориального развития Пермского края на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов | до 01 октября | Финансово-экономическое управление |
| 3.13. | Подготовка проекта решения Земского Собрания «Об утверждении бюджета Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов» в объеме и по форме, предусмотренной Положением о бюджетном процессе | 20 октября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.14. | Направление фрагментов реестров расходных обязательств Пермского муниципального района на 2017-2019 годы в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района | 25 октября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.15. | Представление проекта бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов и материалов в Земское Собрание | до 25 октября 2016 | Финансово-экономическое управление |
| 4. | Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета Пермского муниципального района в 2017 году |  |  |
| 4.1. | Утверждение Плана организационной работы по составлению сводной бюджетной росписи бюджета Пермского муниципального района на 2017-2019 годы, кассового плана на 2017 год | до 15 ноября 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4.2. | Утверждение муниципального задания и подготовка проектов соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | до 28 декабря 2016 г. | Управление образования, управление по делам культуры и спорта |
| 4.3. | Составление сводной бюджетной росписи Пермского муниципального района, кассового плана, утверждение их начальником финансово-экономического управления | до 30 декабря 2016 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4.4. | Доведение муниципальных заданий до подведомственных учреждений и подписание соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | до 30 декабря 2016 г. | Управление образования, управление по делам культуры и спорта |
| 4.5. | Уточнение реестра расходных обязательств Пермского муниципального района с учетом принятого Земским Собранием решения о бюджете Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов | до 15 января 2017 г. | Функциональные органы, администрации сельских поселений, управление благоустройством, МУ УКС |

Приложение к плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2017-2019 годы, проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозные данные, предоставляемые администрациями сельских поселений для формирования бюджета Пермского муниципального района  на 2017-2019 гг.

| № п/п | Показатели | Срок предоставления | Предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселений | до 01 августа 2016 г. | ФЭУ |
| 2 | Прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселений | до 01 августа 2016 г. | ФЭУ |
| 3 | Прогноз доходов от социального найма жилья | до 01 августа 2016 г. | ФЭУ |
| 4 | Прогноз поступлений доходов от аренды земельных участков, находящихся в собственности поселений | до 22 июля 2016 г. | Комитет имущественных отношений |
| 5 | Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений | до 22 июля 2016 г. | Комитет имущественных отношений |
| 6 | Прогноз поступлений по земельному налогу | до 22 июля 2016 г. | Комитет имущественных отношений |
| 7 | Прогноз доходов по государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | до 01 августа 2016 г. | ФЭУ |
| 8 | Предложения по финансированию объектов капитального строительства с учетом объемов долевого участия поселения с пояснительной запиской | до 15 августа 2016 г. | МУ УКС, ФЭУ, управление благоустройством |
| 9 | Предложения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом долевого участия поселений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ | до 15 августа 2016 г. | управление благоустройством |
| 10 | Предложения по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах с учетом долевого участия поселений в софинансировании со средствами Дорожного фонда Пермского края | до 15 августа 2016 г. | управление благоустройством |
| 11 | Предложения по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса | до 15 августа 2016 г. | управление благоустройством |
| 12 | Формирование и направление заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов на 2017 год | до 15 августа 2016 г. | ФЭУ |
| 13 | Предложения о передаче поселениями в район полномочий по решению вопросов органов местного самоуправления поселений | до 15 августа 2016 г. | ФЭУ |