О внесении изменений в Порядок  принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации  от 08.07.2013 № 1905

01.08.2014

3149

В соответствии со статьей 51-6. Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», приказом министерства территориального развития Пермского края от  29.05.2014 № СЭД-53-03.15-49

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие изменения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905 (далее – Порядок):

1.1. Подпункт 1) части 2 раздела I Порядка после слов «социально-экономического развития Пермского муниципального района» дополнить словами «, определенных документами стратегического планирования социально-экономического развития Пермского муниципального района».

1.2. Подпункт 3) пункта 1.3. части 1 раздела II изложить в новой редакции: «3) финансовое обеспечение муниципальной программы:

за счет средств бюджета Пермского муниципального района по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

за счет средств бюджета Пермского края по форме согласно приложению  4а к настоящему Порядку;

за счет средств федерального бюджета по форме согласно приложению 4б к настоящему Порядку;

за счет средств сельских поселений по форме согласно приложению 4в                к настоящему Порядку;

за счет внебюджетных источников по форме согласно приложению 4г                      к настоящему Порядку;

за счет всех источников финансирования по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

1.3. Часть 3 раздела IV изложить в следующей редакции:

«3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет Пермского муниципального района в соответствии  с бюджетным законодательством Российской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми актами.

Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в соответствии с частями 3, 4, 5 раздела III настоящего Порядка».

1.4. Раздел IV дополнить новыми частями 4. и 5. следующего содержания:

«4. Решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период утверждается код целевой статьи, включающий код муниципальной программы и код подпрограммы.

Основные мероприятия муниципальной программы отражаются в сводной бюджетной росписи по дополнительным кодам бюджетной классификации.

5. В ходе исполнения бюджета Пермского муниципального района показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.».

1.5. Приложения 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ привести  в соответствие с настоящим постановлением действующие муниципальные программы в срок до 15 сентября 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1.3.пункта 1.

Подпункт 1.3. пункта 1 применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Пермского муниципального района, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. п. главы администрации

муниципального района,

первый заместитель главы администрации                                        В. П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 3

к Порядку

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | конечный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конечный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | конечный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конечный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 4

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | х | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Мероприятие | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указывается только группа вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам

Приложение 3

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 4а

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | х | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Мероприятие | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указывается только группа вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам

Приложение 4

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 4б

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | х | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Мероприятие | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указывается только группа вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам

Приложение 5

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 4в

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | х | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ответственный исполнитель |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Мероприятие | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указывается только группа вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам

Приложение 6

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 4г

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к постановлению  администрации

муниципального района

от 01.08.2014 № 3149

Приложение 5

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очередной год | Первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |