Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»

Акт

проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

г. Пермь                                                                                           14.04.2020 г.

1. Общая часть:

1.1. Основания для проведения проверки: Постановление администрации Пермского муниципального района «Об утверждении Порядка осуществления финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» от 21.02.2020 № 88, приказ начальника финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 26.03.2020 № 55 «О проведении проверки».

1.2. Объект ревизии (проверки): Администрация Пермского муниципального района» (далее – администрация) ИНН 5948013200, ОГРН 1025902401910. Место нахождения: 614650 Россия, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 71. Юридический адрес: 614650 Россия, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 71.

1.3. Проверка достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»:

1.3.1. Проверка полноты отчетности годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы:

- проверка соответствия годового отчета формам, утверждённым постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»;

- наличие в отчетности пояснительной записки.

1.3.2. Проверка достоверности данных о достижении показателей муниципальной программы, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы:

- проверка достоверности цифровых и текстовых данных с данными источников информации целевых показателей и расчёта фактических значений показателей, утвержденных муниципальной программой;

- проверка оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.4. Исполнители:

- заместитель начальника бюджетного отдела Е.Н. Мосина.

1.5. Проверяемый период: 2019 год.

1.6. Место проведения проверки: проверка проводилась без выхода на  место нахождение администрации.

1.7. Срок проведения проверки: с 30.03.2020 г. по 10.04.2020 г.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

1.9. Общие положения:

В проверяемом периоде правом первой подписи обладали:

- глава администрации Пермского муниципального района Цветов Владимир Юрьевич с 21.11.2014 по 02.10.2019;

- первый заместитель главы администрации муниципального района Ваганов Владимир Павлович с 27.07.2010 по 02.10.2019;

- и.п. главы администрации Пермского муниципального района Ваганов Владимир Павлович с 03.10.2019 по 10.03.2020;

- и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района, руководителя аппарата администрации Залазаев Владимир Корнилович с 09.01.2018 по 02.10.2019;

- заместитель руководителя аппарата администрации Пермского муниципального района по экономическим вопросам, начальник отдела по централизации закупок Порошина Лариса Леонидовна с 03.10.2019 по настоящее время.

Правом второй подписи обладали заместитель директора-главный бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального района» Стрелкова Наталья Сергеевна, начальник отдела бюджетного учета органов власти и казенных учреждений Гончарова Ольга Николаевна, работающие в данной должности с 01.02.2019 года.

В соответствии с заключенным соглашением от 23.01.2019 № 9, ведение бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета и составление отчетности осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального района».

В проверенном периоде для осуществления своей деятельности администрация использовала следующие счета:

- 0270350002 к р/с 40204810200000000630, открытый в Отделении Пермь г.Пермь;

- 0570350002 к р/с 40302810600005000001, открытый в Отделении Пермь г.Пермь;

- 04563001650 к р/с 40101810700000010003, открытый в УФК по Пермскому краю;

- 04562195530 к р/с 40101810700000010003, открытый в УФК по Пермскому краю.

2. Проверкой установлено:

Общие сведения.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1382 (далее – Программа). По состоянию на 31.12.2019 года в течение срока ее реализации изменения вносились 14 раз.

При проверке использовались данные Программы в редакции постановления администрации от 29.11.2019 № 846 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1382».

Координатор Программы – заместитель главы администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального района.

Ответственным исполнителем Программы является администрация.

Соисполнителями Программы являются Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района (далее - ФЭУ), администрация, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (далее -УКС).

Проверка полноты отчетности годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок) годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2019 год (далее – Годовой отчет по МП) подготовлен ответственным исполнителем, подписан координатором программы и направлен в ФЭУ (письмо от 06.03.2020 № И01-05/07-11).

Годовой отчет по МП подготовлен и направлен в установленный пунктом 6 раздела V Порядка срок, то есть до 10 марта года, следующего за отчетным.

К Годовому отчету по МП приложены следующие формы:

- Отчет о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы (Приложение 7 к Порядку);

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств (Приложение 8 к Порядку);

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района (Приложение 9 к Порядку);

- Отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы (Приложение 10 к Порядку);

- пояснительная записка.

Формы, приложенные к Годовому отчету по МП, соответствуют приложениям 7-10, утвержденным Порядком № 1317 (пункт 6 раздела V).

В соответствии с пунктом 10 раздела V Порядка Годовой отчет по МП размещен на официальном сайте администрации.

Проверка достоверности данных о достижении показателей муниципальной программы, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

Проверка показала:

В нарушение требований, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 раздела II Порядка Программа не содержит источники информации целевых показателей, показателей подпрограмм и расчет их фактических значений. В связи с чем, проверить достоверность показателей, отраженных в годовом отчете, не представляется возможным.

Вместе с тем, отмечаем:

1. Достижение показателей Программы по данным Годового отчета по МП:

1.1. Показатель «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета» (далее - Показатель 1 к МП) фактически составил 15 чел., при плановом значении - 15 чел.

К проверке представлена «Информация о развитии муниципальной службы по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления» в Пермского муниципальном районе за 2019 год» за подписью начальника общего отдела аппарата администрации Пермского муниципального района (далее - Информация о развитии муниципальной службы), в которой отражено, что в 2019 году прошли курсы повышения квалификации 15 муниципальных служащих.

1.2. Показатель «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней» (далее – Показатель 2 к МП) фактически составил 14 ед., при плановом значении - 5 ед.

К проверке представлена «Информация о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2019 год» за подписью начальника отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального района (далее - Информация о реализации муниципальной программы), в которой отражено, что в 2019 году от ТОС Пермского муниципального района было подано 24 заявки, победителями признано 14 проектов, до конца 2019 года все проекты были реализованы.

1.3. Показатель «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» (далее – Показатель 3 к МП) составил 31,86% (плановое значение 50%).

К проверке представлено информационное письмо начальника Управления социального развития администрации Пермского муниципального района от 06.03.2020 № 118/1, в котором отражено, что всего в 2019 году по Пермскому муниципальному району совместно с сельскими поселениями число граждан, подавших заявление в электронной форме, составило 57 167 чел., а общее число обратившихся за услугами составило 179 431 чел. (57167*100%/179431=31,86%).

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 1).

2.1. Показатель «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района» (далее – Показатель 1 к Подпрограмме 1) составил 89 576 чел. при плановом значении 89 000 чел.

В Информации о развитии муниципальной службы, представленной к проверке, сказано, что число посетителей  официального сайта Пермского муниципального района в 2019 году, согласно установленного счетчика, составило 89 576 чел.

2.2. Показатель «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям» (далее – Показатель 2 к Подпрограмме 1) составил 97,1% при плановом значении 97%.

К проверке представлена «Информация о достижении показателей по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления» по МКУ «Архив Пермского района»» за подписью директора МКУ (далее - Информация по Архиву), в которой отражено, что расчет данного показателя ведется исходя из соблюдений 5 нормативных режимов хранения документов: светового, температурно-влажностного, противопожарного, охранного, санитарно-гигиенического, а так же представлена Методика расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, в соответствии с которой произведен расчет.

2.3. Показатель «Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой» (далее – Показатель 3 к Подпрограмме 1) составил 100% (плановое значение - 100%).

В Информации о развитии муниципальной службы, представленной к проверке, сказано, что за отчетный период доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой составила 100%.

К проверка также представлен муниципальный контракт на приобретение лицензии на антивирусную программу в количестве 50 шт., что подтверждает антивирусную защиту вычислительной техники администрации. Согласно данных формы статистической отчетности № 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах» количество персональных компьютеров в администрации в 2019 году составила 50 единиц.

2.4. Показатель «Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района» (далее – Показатель 4 к Подпрограмме 1) составил 100% (плановое значение - 100%).

В Информации по Архиву, представленной к проверке, отмечено, что за 12 месяцев 2019 года в Архив Пермского муниципального района поступило 2 513 социально-правовых запроса, из них исполнено 2 428 запроса, исполнение 85 запросов в соответствии с не наступившими сроками исполнения перешло на 2020 год.

2.5. Показатель «Количество организованных администрацией совместно с общественной организацией ветеранов социально-значимых мероприятий» (далее – Показатель 5 к Подпрограмме 1) составил 12 ед. (плановое значение 10 ед.).

К проверке представлена Информация от Председателя Совета ветеранов, в которой сказано, что 2019 году проведено12 мероприятий.

2.6. Показатель «Количество ветеранов обученных компьютерной грамотности» (далее – Показатель 6 к Подпрограмме 1) составил 232 чел. при плане 50 чел.

В Информации, представленной от Председателя Совета ветеранов, сказано, что в 2019 году прошли обучение компьютерной грамотности 232 человека.

2.7. Показатель «Удовлетворенность качеством информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Пермского муниципального района, получаемой через муниципальную газету «Нива» (печатный и электронный вариант газеты)» (далее – Показатель 7 к Подпрограмме 1) составил 62,6 % при плане 50%.

В соответствии с Информацией о реализации муниципальной программы, представленной к проверке, расчет производился на основании представленного отчета социологического ведомства оперативных исследований «Изучение уровня удовлетворенности населения Пермского района происходящими общественно-политическими и социально-экономическими процессами в поселениях» (далее - Отчет социологического исследования населения Пермского муниципального района).

2.8. Показатель «Количество реализованных социально-общественных проектов редакцией муниципальной газеты «Нива»» (далее – Показатель 8 к Подпрограмме 1) составил 2 ед., что соответствует плановому значению 2 ед.

В соответствии с Информацией о реализации муниципальной программы, представленной к проверке, в 2019 году было реализовано 2 социально-общественных проекта «Конкурс «Человек года»» и «Здесь хочется жить».

2.9. Показатель «Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг» (далее – Показатель 9 к Подпрограмме 1) составил 100% при плановом значении 90%.

Справочно: в информационном письме начальника Управления социального развития администрации Пермского муниципального района от 06.03.2020 №118/1 указано плановое значение Показателя 9 к Подпрограмме 1- 100%.

2.10. Показатель «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского района» (далее – Показатель 10 к Подпрограмме 1) составил 2 699 ед. при плановом значении 2 600 ед.

В соответствии с Информацией о реализации муниципальной программы, представленной к проверке, информация о количестве подписчиков официальной группы Пресс-службы Администрации Пермского района в социальной сети в контакте размещена на сайте https://vk.com/pennraionpress. Количество подписчиков составило 2 699 чел.

2.11. Показатель «Количество совместных аукционов» (далее – Показатель 11 к Подпрограмме 1) составил 0 %. Было запланировано проведение одного совместного аукциона, но он не проведен, это соответствует Информации о реализации муниципальной программы, представленной к проверке.

3. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 2).

3.1. Показатель «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района» (далее – Показатель 1 к Подпрограмме 2) составил 51ед. при плане 50ед.

В соответствии с Информацией о реализации муниципальной программы, представленной к проверке, число ТОСов возросло до 51 ед.

4. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района» (далее - Подпрограмма 3).

4.1. Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского муниципального района» (далее – Показатель 1 к Подпрограмме 3) составил 79,6 % при плане 78 %.

В соответствии с Информацией о реализации муниципальной программы, представленной к проверке, значение данного показателя выявлено по результатам Отчета социологического исследования населения Пермского муниципального района.

4.2. Показатель «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам» (далее – Показатель 2 к Подпрограмме 3) составил 77,7 % при плане 68 %.

В соответствии с Информацией о реализации муниципальной программы, представленной к проверке, значение данного показателя выявлено по результатам Отчета социологического исследования населения Пермского муниципального района.

При проверке также установлено, что показатели Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе», отраженные в форме «Отчет о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы» к Годовому отчету по МП соответствуют показателям, утвержденным в Сведениях о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района (приложение 7 к Программе). В тоже время показатели, утвержденные в Сведениях о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района (приложение 7 к Программе) противоречат показателям, утвержденным в паспорте Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе», что требует корректировки путем внесения изменений в Программу и приведением данных в соответствие друг с другом.

Проверка оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Согласно абзаца второго пункта 6 раздела V Порядка, представлена оценка эффективности реализации Программы. В соответствии с приложением 11 «Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района» к Порядку проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице:

| Наименование показателя | Планируемое значение | Фактическое значение | Отклонение показателей от плановых значений | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» |  |  |  | 1,03 |
| 1. Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета, чел. | 15 | 15 | 0 | 1,0 |
| 2. Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней, ед. | 5 | 14 | -9 | 1,5 |
| 3. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форм, % | 50 | 31,86 | 18,14 | 0,6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | 1,01 |
| 1. Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел. | 89000 | 89576 | -576 | 1,0 |
| 2. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям,% | 97 | 97,1% | -0,1 | 1,0 |
| 3. Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| 4. Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| 5. Количество организованных администрацией совместно с общественной организацией ветеранов социально-значимых мероприятий, ед. | 10 | 12 | -2 | 1,2 |
| 6. Количество ветеранов обученных компьютерной грамотности, чел. | 50 | 232 | -182 | 1,5 |
| 7. Удовлетворенность качеством информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Пермского муниципального района получаемой через муниципальную газету «Нива» (печатный и электронный вариант газеты), % | 50 | 62,6 | -12,6 | 1,3 |
| 8. Количество реализованных социально-общественных проектов редакцией муниципальной газеты «Нива», ед. | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
| 9. Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, % | 90 | 100 | -10 | 1,1 |
| 10. Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского района, ед. | 2600 | 2699 | -99 | 1,0 |
| 11. Количество совместных аукционов, ед. | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | 1,02 |
| 1. Количество созданныхТОСов на территории Пермского муниципального района, ед. | 50 | 51 | -1 | 1,02 |
| Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района» |  |  |  | 1,08 |
| 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского муниципального района, % | 78 | 79,6 | -1,6 | 1,02 |
| 2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам, % | 68 | 77,7 | 9,7 | 1,14 |

По данным анализа следует, что по Показателю 2 к Программе, Показателю 6 к Подпрограмме 1 уровень достижения перевыполнен:

- Показатель 2 к Программе =14/5=2,8;

- Показатель 6 к Подпрограмме 1=232/50=4,64,

следовательно, в соответствии с п.1 Приложения 11 к Порядку, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данным показателям принимается не более 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы составляет:

Сдц=(1,0+1,5+0,6)/3=1,03,

данный расчет соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП: Сдц=(1,0+1,5+ 0,6)/3=1,03.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составляет:

Сдц=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,2+1,5+1,3+1,0+1,1+1,0+0)/11=1,01,

Справочно: в Годовом отчете по Программе не верно указано значение показателя №7 (вместо 1,3 отражено 1,2), кроме этого, в расчете допущена арифметическая ошибка. Итог получается не 0,9, а 1,01.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 составляет:

Сдц=1,02/1=1,02,

данный расчет соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП: Сдц=1,02/1=1,02.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 составляет:

Сдц=(1,02+1,14)/2=1,08,

данный расчет соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП: Сдц=(1,02+1,14)/2=1,08.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы приведена в таблице:

| Наименование подпрограмм МП | Планируемое значение, тыс.руб. | Фактическое значение, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат (%), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» | - 65 400,6 | - 65 009,9 | 390,7 | 99,4 |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе» | - 480,0 | - 480,0 | 0,0 | 100 |
| 3. Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Пермского муниципального района» | - 464,7 | - 464,7 | 0,0 | 100 |
| Итого: | 66 345,3 | 65 954,6 | 390,7 | 99,41 |

При проверке установлено, что данные, указанные в Годовом отчете по МП, в части плановых и фактических значений финансовых затрат, соответствуют данным, отраженным в системе АЦК-Финансы в части уточненных бюджетных назначений и кассовых выплат за 2019 год.

Справочно: в соответствии с пунктом 2 приложения 11, утвержденного Порядком, в качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений. Плановые объемы расходов в Программе на 2019 год приведены в соответствие с бюджетной росписью постановлением администрации от 13.02.2020 № 68.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограмм Программы в 2019 году составила:

- Подпрограмма 1:

Уф=65009,9/65400,6*100%=99,4%, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила:

Эмп = Сдц х Уф =1,01 х 99,4=102,39 %, данное значение не соответствует значению, представленному в Годовом отчете по МП: 89,46 (0,9*99,40 / 100%).

По итогам оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 за 2019 год Подпрограмма 1 является эффективной, что соответствует выводу, представленному в Годовом отчете по МП.

2.	Подпрограмма 2:

Уф=480,0/480,0*100%=100%, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 составила:

Эмп = Сдц х Уф =1,02 х 100=102 %, данное значение соответствует значению, представленному в Годовом отчете по МП.

По итогам оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 за 2019 год Подпрограмма 2 является эффективной, что соответствует выводу, представленному в Годовом отчете по МП.

3.	Подпрограмма 3:

Уф=464,7/464,7*100%=100%, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 составила:

Эмп = Сдц х Уф =1,08 х 100=108 %, данное значение соответствует значению, представленному в Годовом отчете по МП.

По итогам оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 за 2019 год Подпрограмма 3 является эффективной, что соответствует выводу, представленному в Годовом отчете по МП.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы в 2019 году составила:

Уф=65954,6/66345,3*100%=99,41%, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Эффективность реализации Программы составила:

Эмп = Сдц х Уф =1,03 х 99,41=102,39 %, данное значение соответствует значению, представленному в Годовом отчете по МП.

По итогам оценки эффективности реализации Программы за 2019 год Программа является эффективной, что соответствует выводу, представленному в Годовом отчете по МП.

Заключение.

В ходе проведения проверки установлено, что в соответствии с требованиями, указанными в Порядке, Годовой отчет по МП представлен в срок.

Формы, приложенные к Годовому отчету по МП, соответствуют приложениям 7-10, утвержденным Порядком № 1317 (пункт 6 раздела V).

В нарушение требований, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 раздела II Порядка, Программа не содержит источники информации целевых показателей и расчет их фактических значений в связи с чем, предлагаем внести изменения в Программу и утвердить источники информации целевых показателей и расчет их фактических значений. В источниках информации целевых показателей рекомендуем указывать первоначальный источник, на основании которого производится расчет показателей, по которому можно проверить достоверность данных исполненных показателей (например: формы статистики, формы финансовой отчетности, методики и другие источники).

При проверке установлено, что показатели, утвержденные в Сведениях о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района (приложение 7 к Программе) противоречат показателям, утвержденным в паспорте Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе», что требует корректировки путем внесения изменений в Программу и приведением данных в соответствие друг с другом.

Данные о достижении показателей Программы (Подпрограмм), отраженные в Годовом отчете по МП, соответствуют представленной к проверке информации.

По итогам оценки эффективности реализации Подпрограмм 1, 2, 3 Программы за 2019 год Подпрограмма 1 имеет значение 102,39%, что не соответствует данным Годового отчета по МП (89,46%). Подпрограммы 1, 2 Программы имеют значения 102%, 108%, соответственно, что соответствует данным Годового отчета по МП. Подпрограммы 1, 2, 3 МП являются эффективными, что соответствует данным Годового отчета по МП.

По итогам оценки эффективности реализации Программы за 2019 год Программа имеет значение 102,39%, Программа является эффективной, что соответствует данным Годового отчета по МП.

Заместитель начальника бюджетного отдела                                                Е.Н. Мосина

(руководитель контрольного мероприятия)                  (подпись)             (расшифровка подписи)

"        "                           2020 г.

И.о. заместителя главы администрации

Пермского муниципального района,

руководителя аппарата администрации                                                           С.В. Ермаков

(руководитель объекта контроля)                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

"        "                         2020 г.

Экземпляр акта получен "____" _________ 2020 г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещен:

___________________________________________________________________________ (должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

Экземпляр предписания/представления от "___" _________ 20___ г. получен.

___________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на  _____листах.

(указать при наличии)

_________________________________________________________________________ (должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)