Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»

Акт

проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

д.Кондратово                                                                            13.03.2020 г.

1. Общая часть:

1.1. Основания для проведения проверки: Постановление администрации Пермского муниципального района «Об утверждении Порядка осуществления финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» от 21.02.2020 № 88, приказ начальника финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 04.03.2020 № 37 «О проведении проверки».

1.2. Объект ревизии (проверки): Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» (далее – МКУ «Управление по молодежной политике и спорту») ИНН 5905053784, ОГРН 1175958035681. Место нахождения Учреждения: 614065 Россия, г.Пермь, ул. 2-Казанцевская, д. 7. Юридический адрес: 614506 Россия, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5б.

1.3. Проверка достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

1.3.1. Проверка полноты отчетности годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы:

- проверка соответствия годового отчета формам, утверждённым постановлением администрации Пермского муниципального района. Постановление от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»;

- наличие в отчетности пояснительной записки.

1.3.2. Проверка достоверности данных о достижении показателей муниципальной программы, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы:

- проверка достоверности цифровых и текстовых данных с данными источников информации целевых показателей и расчёта фактических значений показателей, утвержденных муниципальной программой;

- проверка оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.4. Исполнители:

- заместитель начальника бюджетного отдела Е.Н. Мосина.

1.5. Проверяемый период: 2019 год.

1.6. Место проведения проверки: проверка проводилась без выхода на  место нахождения МКУ «Управление по молодежной политике и спорту».

1.7. Срок проведения проверки: с 11.03.2020 г. по 13.03.2020 г.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

1.9. Общие положения:

В проверенном периоде правом первой подписи обладал начальник учреждения Катаев Артем Георгиевич, работающий в данной должности с 09.01.2018 по настоящее время.

Правом второй подписи обладали заместитель директора-главный бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального района» Стрелкова Наталья Сергеевна, начальник отдела бюджетного учета органов власти и казенных учреждений Гончарова Ольга Николаевна, работавшие в данной должности с 01.02.2019 года.

В соответствии с заключенным соглашением от 29.01.2019 № 25, ведение бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета и составление отчетности осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального района».

В проверенном периоде для осуществления своей деятельности МКУ «Управление по молодежной политике и спорту» использовало следующие счета:

- 0276050101 – для учета операций по исполнению расходов местного бюджета, открытый в Отделении Пермь (счет в ФЭУ);

- 04563197440 – лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый в Отделении Пермь г. Пермь (счет в УФК);

- 0576050101 – лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в Отделении Пермь г. Пермь (счет в ФЭУ).

2. Проверкой установлено:

Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384 (далее – Программа). По состоянию на 31.12.2019 года в течение срока ее реализации изменения вносились 16 раз.

При проверке использовались данные Программы в редакции постановления администрации от 08.11.2019 № 761 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

Справочно: Постановлением администрации от 15.01.2020 № 994 были внесены изменения в части уточнения расходов на реализацию программы в 2019 году.

Координатор Программы – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление по молодежной политике и спорту».

Проверка полноты отчетности годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок) годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год (далее – Годовой отчет по МП) подготовлен ответственным исполнителем, подписан координатором программы и направлен в финансово-экономическое управление (письмо от 04.03.2020 № СЭД-2020-299-01-02-07-110).

Годовой отчет по МП подготовлен и направлен в установленный пунктом 6 раздела V Порядка срок, то есть до 10 марта года, следующего за отчетным.

К Годовому отчету по МП приложены следующие формы:

- Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год (Приложение 7 к Порядку);

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год (Приложение 8 к Порядку);

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (Приложение 9 к Порядку);

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета по муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год;

- Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год;

- Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год;

- пояснительная записка.

Формы, приложенные к Годовому отчету по МП, соответствуют приложениям 7-9, утвержденным Порядком № 1317 (пункт 6 раздела V). В связи с тем, что меры муниципального регулирования в сфере реализации Программы не применялись, отчет, соответствующий приложению 10 к Порядку, не представлен.

В формах, приложенных к Годовому отчету по МП, участником муниципальной программы указано МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», что соответствует действительности, однако, в приложении 2 «Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета Пермского муниципального района» к Программе, в качестве участника отражено Управление социального развития.

В нарушение пункта 10 раздела V Порядка Годовой отчет по МП не размещен на официальном сайте МКУ «Управление по молодежной политике и спорту» Пермского муниципального района (sport.permraion.ru).

Проверка достоверности данных о достижении показателей муниципальной программы, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

В соответствии с требованиями, указанными в подпункте 1.4 пункта 1 раздела II Порядка Программа содержит источники информации целевых показателей и расчет их фактических значений, изложенные в разделе 8 Программы.

Проверка показала:

1. По показателю «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности».

По данным Годового отчета по МП уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составил 54,77 % при плане 60,80 %.

В соответствии с требованиями Порядка в Программе указан источник информации для данного показателя - Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

К проверке представлены:

- статистическая форма № 1-ФК, в которой отражена информация о единовременной пропускной способности 7 009 человек;

- статистическая информация 12021000 «Численность постоянного населения на начало года по однолетним возрастным группам», в которой отражена информация о численности населения Пермского муниципального района 104 903 человека в возрасте от 3 до 79 лет.

В связи с тем, что по данным источника информации, указанного в Программе, невозможно рассчитать данный показатель, предлагаем дополнить источник информации для данного показателя ежегодными статистическими данными формы № 1-ФК и статистической информацией 12021000 «Численность постоянного населения на начало года по однолетним возрастным группам».

Данные использованные в расчетах соответствуют статистическим данным.

2. По показателю «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» (далее – Показатель 2).

По данным Годового отчета по МП Показатель 2 составил 43,72 % при плане 38 %.

В соответствии с требованиями Порядка в Программе указан источник информации для Показателя 2 - статистическая форма № 1-ФК, в которой отражена информация о количестве человек систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет (45 751 человек), однако в Годовом отчете по МП для расчета Показателя 2 принято количество 45 866 человек (с учетом количества населения в возрасте 80 лет и старше численностью 115 человек).

В связи с тем, что по данным источника информации, указанного в Программе, невозможно рассчитать Показатель 2, предлагаем источник информации для данного показателя дополнить статистической информацией 12021000 «Численность постоянного населения на начало года по однолетним возрастным группам», в которой отражена информация о численности населения Пермского муниципального района 104 903 человека в возрасте от 3 до 79 лет.

В результате вышеизложенного Показатель 2 составит 43,61 % (45 751/104 903*100=43,61%), что не соответствует отчету (43,72 %).

3. По показателю «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» (далее – Показатель 3).

По данным Годового отчета по МП Показатель 3 составил 73,53 % при плане 77,8 %.

Для расчета Показателя 3 использовались данные статистической отчетности формы 1-ФК за 2019 год, что соответствует источнику информации, утвержденному Программой. Численность занимающихся физической культурой и спортом 22 656 человек, использованная в расчете Показателя 3, соответствует данным формы 1-ФК.

Однако на основании только этого источника невозможно рассчитать Показатель 3. В расчете Показателя 3 используются данные общей численности населения Пермского муниципального района 104 903 человека в возрасте от 6 до 29 лет, что соответствует статистической информации 12021000 «Численность постоянного населения на начало года по однолетним возрастным группам», представленной для проверки отчета.

Предлагаем источник информации для Показателя 3 дополнить статистической информацией 12021000 «Численность постоянного населения на начало года по однолетним возрастным группам».

4. По показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» (далее – Показатель 4).

По данным Годового отчета по МП Показатель 4 составил 17,43 % при плане 17,40 %.

В соответствии с требованиями Порядка в Программе указан источник информации для данного показателя - ежегодные статистические данные по форме 3-АФК.

Данные, использованные в расчетах по Показателю 4, по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе, соответствуют статистическим данным формы 3-АФК (1 025 человек).

При расчете Показателя 4 использованы данные о численности населения Пермского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в количестве 5 880 человек, которые представлены территориальным органом Министерства социального развития Пермского края без ссылки на какой-либо документ. В связи с этим нет возможности проверить достоверность данной информации.

В связи с тем, что по данным источника информации, указанного в Программе, невозможно рассчитать Показатель 4, предлагаем пересмотреть источник информации для расчета данного показателя.

Проверка оценки эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 раздела V Порядка, представлена оценка эффективности реализации МП. В соответствии с приложением 11 «Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района» к Порядку проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице:

| Наименование показателя | Планируемое значение | Фактическое значение | Отклонение показателей от плановых значений | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уровень обеспечения населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 60,8 | 54,77 | 6,03 | 0,90 |
| 2. Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 38,0 | 43,61 | -5,61 | 1,15 |
| 3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 77,8 | 73,53 | 4,27 | 0,95 |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 17,4 | 17,43 | -0,03 | 1,00 |

По данным анализа следует, что:

1. показатель Программы «Уровень обеспечения населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» выполнен на 90%. В пояснительной записке к Годовому отчету по МП указано, что невыполнение данного показателя произошло в результате проведения инвентаризации объектов спорта и составления реестра спортивных объектов Пермского муниципального района. В результате сверки Реестра объектов спорта были выявлены дублирующие записи о спортивных сооружениях, демонтированные спортивные объекты, разрушенные спортивные объекты, объекты, находящиеся в аварийном состоянии. Кроме этого, при обустройстве новых объектов зачастую имеет место ситуация, когда на месте, например, школьного стадиона с единовременной пропускной способностью 80 человек, обустраивается новая универсальная спортивная площадка с единовременной пропускной способностью 40 человек;

2. показатель Программы «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» выполнен на 95 %. В пояснительной записке к Годовому отчету по МП указано, что невыполнение данного показателя объясняется тем, что на территории Пермского муниципального района наблюдается тенденция уменьшения количества учащихся в 10-11 классах общеобразовательных школ, так как учащиеся после окончания 9 класса  уходят из школ для поступления в учебные заведения города, при этом местом регистрации и проживания у них является территория Пермского района.

В указанном выводе отсутствует обоснованное подтверждение причин неисполнения данного показателя, так как учащиеся, которые уходят после 9 класса для поступления в учебные заведения г. Перми, учитываются при расчете показателя. С целью выявления реальных причин невыполнения показателя предлагаем провести анализ причин, влияющих на число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе и разработать мероприятия по исполнению данного показателя.

3. показатели Программы «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнены.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП составляет:

Сдц = (0,9+1,15+0,95+1,0)/4=1,0, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы приведена в таблице:

| Наименование основных мероприятий МП | Планируемое значение, тыс.руб. | Фактическое значение, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат (%), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом | 18 910,20 | 18 910,20 | 0 | 100 |
| 2. Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района | 1 306,00 | 1 305,14 | 0,86 | 99,93 |
| 3. Организация, проведение и участие в мероприятиях | 3 014,30 | 2 437,29 | 577,01 | 80,86 |
| 4. Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 10 414,60 | 5 843,02 | 4 571,58 | 56,10 |
| Итого: | 33 645,10 | 28 495,65 | 5 149,45 | 84,69 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы в 2019 году составила:

Уф=28 495,65/33 645,10*100%=84,69, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

Эффективность реализации Программы составила:

Эмп = Сдц х Уф =1 х 84,69=84,69 %, данное значение соответствует расчету, представленному в Годовом отчете по МП.

По итогам оценки эффективности реализации Программы за 2019 год программа является эффективной, что соответствует выводу, представленному в Годовом отчете по МП.

Заключение

В ходе проведения проверки установлено, что в соответствии с требованиями, указанными в Порядке, Годовой отчет по МП представлен в срок.

В соответствии с п.6 раздела V Порядка Годовой отчет по МП представлен по формам, соответствующим приложениям 7-10 к Порядку.

Данные о достижении Показателей 1, 3, 4 Программы, отраженные в Годовом отчете по МП достоверны, Показатель 2, отраженный в Годовом отчете, составил 43,72%, фактически 43,61 %.

Исполнение Показателя 3 составило 95 %. Предлагаем провести анализ причин, влияющих на число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе и разработать мероприятия по исполнению данного показателя.

Расчет Показателей 1, 2, 3, 4 произведен в нарушении требований Порядка, не на основании источников информации, утвержденных Программой. Предлагаем пересмотреть источники информации для расчета указанных показателей и внести соответствующие изменения в Программу.

В нарушение пункта 10 раздела V Порядка Годовой отчет по МП не размещен на официальном сайте МКУ «Управление по молодежной политике и спорту» Пермского муниципального района (sport.permraion.ru).

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 раздела V Порядка проведена оценка эффективности реализации МП. Эффективность реализации МП составила 84,69 %, программа является эффективной.

Заместитель начальника бюджетного отдела                                     Е.Н. Мосина

(руководитель контрольного мероприятия)                (подпись     (расшифровка подписи)

"        "                           2020 г.

Начальник учреждения «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района»         _______                         А.Г. Катаев

(руководитель объекта контроля)                          (подпись)          (расшифровка подписи)

"        "                         2020 г.

Экземпляр акта получен "____"_________2020г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещен:

___________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

Экземпляр предписания/представления от "___"_________20___г. получен.

___________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на______листах.

(указать при наличии)

__________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)