Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»

Акт

проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

д.Кондратово                                                                            25.12.2019 г.

- Общая часть:

1.1. Основания для проведения проверки: Постановление администрации Пермского муниципального района «Об утверждении Порядка осуществления финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» от 31.12.2014 № 5586, приказ начальника финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 13.12.2019 № 209 «О проведении ревизии».

1.2. Объект ревизии (проверки): Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района (далее – Управление по делам культуры ПМР) ИНН 5948028951, ОГРН 1065948001283. Место нахождения Учреждения: 614506 Россия, Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Камская, д. 5б. Юридический адрес: 614506 Россия, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5б.

1.3. Проверка достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»:

1.3.1. Проверка полноты отчетности годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы:

- проверка соответствия годового отчета формам, утверждённым постановлением администрации Пермского муниципального района. Постановление от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»;

- наличие в отчетности пояснительной записки.

1.3.2. Проверка достоверности данных о достижении показателей муниципальной программы, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы:

- проверка достоверности цифровых и текстовых данных с данными источников информации целевых показателей и расчёта фактических значений показателей, утвержденных муниципальной программой.

1.4. Исполнители:

- заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района, начальник бюджетного отдела И.Ф. Косых.

1.5. Проверяемый период: 2018 год.

1.6. Место проведения проверки: проверка проводилась без выхода на  место нахождения Управления по делам культуры ПМР.

1.7. Срок проведения проверки: с 23.12.2019 г. по 24.12.2019 г.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

1.9. Общие положения:

В проверенном периоде правом первой подписи обладал начальник управления культуры Лоскунина Вера Александровна, работающая в данной должности с 25.01.2006 по настоящее время.

Правом второй подписи обладали консультант Найданова Елена Сергеевна, консультант Нургалина Светлана Михайловна, работавшие в данной должности по 01.02.2019 года.

В дальнейшем, в соответствии с заключенным соглашением от 23.01.2019 № 11, ведение бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета и составление отчетности осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального района».

В проверенном периоде для осуществления своей деятельности Управление по делам культуры ПМР использовало следующие счета:

- 0275750015 – для учета операций по исполнению расходов местного бюджета, открытый в Отделении Пермь (счет в ФЭУ);

- 04563001700 – лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый в Отделении Пермь г. Пермь (счет в УФК);

- 03563001700 – лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в Отделении Пермь г. Пермь (счет в УФК).

2. Проверкой установлено:

Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377 (далее – Программа). По состоянию на 31.12.2018 год в течение срока ее реализации изменения вносились 14 раз.

При проверке использовались данные Программы в редакции постановления администрации от 29.12.2018 № 715 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377».

Координатор Программы – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию.

Ответственным исполнителем Программы является Управление по делам культуры ПМР.

Проверка полноты отчетности годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок № 1317) годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2018 год (далее – Годовой отчет по МП) подготовлен ответственным исполнителем, подписан координатором программы и направлен в финансово-экономическое управление (письмо от 06.03.2019 № СЭД-299-01-02-07-29).

Годовой отчет по МП подготовлен и направлен в установленный пунктом 6 раздела V Порядка № 1317 срок, то есть до 10 марта года, следующего за отчетным.

К Годовому отчету по МП приложены следующие формы:

- Отчет о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района;

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств;

- Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района;

- пояснительная записка.

Отчеты, приложенные к Годовому отчету по МП соответствуют формам, утвержденным Порядком № 1317 (пункт 6 раздела V).

В соответствии с пунктом 10 раздела V Порядка № 1317 Годовой отчет по МП размещен на официальном сайте Управления по делам культуры (http://kultura.permraion.ru/index.php?id=otchetnost).

Проверка достоверности данных о достижении показателей муниципальной программы, отраженных в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

В соответствии с требованиями, указанными в подпункте 1.4 пункта 1 раздела II Порядка № 1317 Программа содержит источники информации целевых показателей и расчет их фактических значений изложенные в разделе 3 Программы.

Проверка показала:

1. По показателю «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий».

По данным Годового отчета по МП рост количества участников культурно-досуговых мероприятий составил 53,4% при плане 45,2%.

В соответствии с требованиями Порядка № 1317 в Программе указан источник информации для данного показателя - отчет об исполнении показателей плана мероприятий («дорожной карты») домов культуры и детских школ искусств Пермского муниципального района.

К проверке представлено Приложение 2 к Соглашению о взаимодействии между Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» в сфере культуры от 18.09.2015 № СЭД-27-01-51-5 (в редакции от 20.06.2017 №  СЭД-27-01-14-27) (далее – Приложение 2), в котором отражена информация о достижении целевых показателей развития сферы культуры в Пермском муниципальном районе 2018 год и статистическая форма № 7-нк, в которой отражена информация о численности посещений культурно-массовых мероприятий.

Согласно пояснений представленных сотрудниками Управления по делам культуры ПМР Приложение 2 является дорожной картой.

По данным Приложения 2 количество участников районных культурно-досуговых мероприятий за 2018 год установить не представилось возможным. По данным формы № 7-нк количество посещений составило 752 162 человек, что соответствует показателям использованных в расчете Показателя 1.

В связи с тем, что по данным источника информации указанного в Программе невозможно рассчитать Показатель 1, предлагаем пересмотреть источник информации для данного показателя. Так, например, использовать статистическую отчетность формы №7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа».

2. По показателю «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов» (далее – Показатель 2).

По данным Годового отчета по МП Показатель 2 составил 434 ед. при плане 221 ед.

В соответствии с требованиями Порядка № 1317 в Программе указан источник информации для данного показателя - отчет об исполнении показателей плана мероприятий («дорожной карты») домов культуры и детских школ искусств Пермского муниципального района.

К проверке представлен список коллективов ДШИ Пермского муниципального района участвующих в международных и всероссийских мероприятиях в 2018 году и информационно-аналитический отчет Управления по делам культуры ПМР по итогам работы за 2018 год.

При подсчете количества творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов исходя из данных указанных в документах, которые представлены к проверке, Показатель 2 составил 434 ед.

В связи с тем, что по данным источника информации указанного в Программе невозможно рассчитать Показатель 2, предлагаем пересмотреть источник информации для данного показателя.

3. По показателю «Доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе» (далее – Показатель 3).

По данным Годового отчета по МП Показатель 3 составил 12,5% при плане 12,6%.

Для расчета показателя использовались данные статистической отчетности формы 1-ДО за 2018 год и данные службы статистики, что соответствует источнику информации, утвержденному Программой.

Данные использованные в расчетах соответствуют статистическим данным.

4. По показателю «Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)» (далее – Показатель 4).

По данным Годового отчета по МП Показатель 4 составил 106 185 человек.

В соответствии с требованиями Порядка № 1317 в Программе указан источник информации для данного показателя - отчет об исполнении показателей плана мероприятий («дорожной карты») Музея истории Пермского района, к проверке представлено Приложение 2, в котором отражена информация о достижении целевых показателей развития сферы культуры в Пермском муниципальном районе 2018 год.

Согласно представленных пояснений сотрудников Управления по делам культуры, данное приложение является дорожной картой.

По данным Приложения 2 число посетителей музея за 2018 год составило 106185 человек.

Предлагаем пересмотреть источник информации для данного показателя и использовать, например, статистическую отчетность формы № 8-нк «Сведения о деятельности музея».

5. По показателю «Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района» (далее – Показатель 5).

По данным Годового отчета по МП Показатель 5 составил 0. Акты ввода в эксплуатацию инфраструктурных объектов сферы культуры к проверке не представлены, в связи с их отсутствием.

6. По показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства» (далее – Показатель 6).

По данным Годового отчета по МП Показатель 6 составил 37 034,8 рублей, что соответствует данным отраженным в статистическом отчете формы № ЗП-образование, учреждений подведомственных Управлению культуры за 2018 год.

7. По показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры» (далее – Показатель 7).

По данным Годового отчета по МП Показатель 7 составил 36 692,8 рублей, что соответствует данным отраженным в статистическом отчете формы № ЗП-культура, учреждений подведомственных Управлению культуры за 2018 год.

Заключение

В ходе проведения проверки установлено, что в соответствии с требованиями указанными в Порядке № 1317 Годовой отчет по МП представлен в срок и по установленным формам.

Данные о достижении показателей Программы, отраженные в Годовом отчете по МП достоверны.

Расчет Показателей 1, 2, 4 произведен в нарушении требований Порядка № 1317, не на основании источников информации, утвержденных Программой. Предлагаем пересмотреть источники информации для расчета указанных показателей и внести соответствующие изменения в Программу.

Заместитель начальника ФЭУ администрации Пермского

начальник бюджетного отдела                                                            И.Ф. Косых

(руководитель контрольного мероприятия)             (подпись)           (расшифровка подписи)

"        "                           2019 г.

Начальник Управления по делам культуры администрации

Пермского муниципального района           _______                  В.А. Лоскунина.

(руководитель объекта контроля)                          (подпись)               (расшифровка подписи)

"        "                         2019 г.

Экземпляр акта получен "____" _________ 20____ г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещен:

____________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)

Экземпляр предписания/представления от "___" _________ 20___ г. получен.

____________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на___________листах.

(указать при наличии)

__________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)